ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG TÍCH HỢP AI VÀ CHECK-IN/CHECK-OUT ĐIỆN TỬ

(PROJECT PLAN)

GVHD: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên:

Võ Quốc Thạnh              - 28213500249

Nguyễn Văn Tiến	- 27211253913

Mai Lê Tuấn Kiệt	- 28211103133

Phan Đức Kiên	- 27212137397

Trần Thế Đức	- 28211153393

Đà Nẵng, 03 – 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BACKPACKING |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 09/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhstruongthi@dtu.edu.vn Phone: 0905723278 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Mai Lê Tuấn Kiệt Email: mailetuankiet2004@gmail.com Tel: 0934920019 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Quốc Thạnh | vqthanh1999@gmail.com | 0382130809 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Tiến | datdat2402@gmail.com | 0395871542 |
|  | Trần Thế Đức | Trantheduc1209@gmail.com | 0919298220 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | mailetuankiet2004@gmail.com | 0934920019 |
|  | Phan Đức Kiên | kienphan141103@gmail.com | 0706019288 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Người thực hiện | Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức |  |  |
| Ngày | 13/03/2026 | Tên Tệp: | 02.Project Plan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức | 13/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức Mai Lê Tuấn Kiệt | 14/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Lê Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Quốc Thạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Tiến | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Thế Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đức Kiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.	Mục đích	7

1.2.	Tổng quan dự án	7

1.3.	Mục tiêu của dự án	7

1.4.	Phạm vi	7

1.5.	Giả định và ràng buộc	9

1.6.	Các bên liên quan	10

1.7.	Mô hình	10

2.	TỔ CHỨC NHÓM	10

2.1.	Thông tin nhóm scrum	10

2.2.	Vai trò trách nhiệm	11

2.3.	Cách thức liên lạc	12

2.4.	Báo cáo	12

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	13

3.1.	Phạm vi	13

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	15

4.1.	Các cột mốc	15

4.2.	Lịch trình dự án	15

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	36

5.1.	Đơn giá	36

5.2.	Chi phí chi tiết	37

5.3.	Chi phí khác	37

5.4.	Tổng chi phí	37

5.4.1.	Chi phí/giờ	37

5.4.2.	Tổng dự toán	37

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	37

7.	RỦI RO DỰ ÁN	41

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	44

8.1.	Mục tiêu chất lượng	44

8.2.	Chỉ số	44

8.3.	Kiểm tra	46

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	47

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	47

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	48

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	48

10.2.	Môi trường	48

10.3.	Các ràng buộc khác	48

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	48

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

Xây dựng hệ thống nền tảng web quảng bá địa điểm du lịch khám phá tại miền Trung Việt Nam và kết nối cộng đồng trekking với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Áp dụng cơ chế xác thực nhiều cấp.

- Phát triển cơ chế tương tác tại từng địa điểm bao gồm chia sẻ hình ảnh, nội dung trải nghiệm và thể hiện mức độ yêu thích thông qua biểu tượng tương tác.

- Xây dựng hệ thống giao tiếp thời gian thực (real-time chat) cho các nhóm nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin và sắp xếp chuyến đi.

- Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng trong phạm vi một hệ thống web ứng dụng thực tế.

- Xây dựng hệ thống quản lý địa điểm du lịch theo từng tỉnh/thành phố tại miền Trung Việt Nam, được đăng tải và kiểm duyệt bởi Admin hoặc Guide đã xác thực.

- Tích hợp AI để thực hiện kiểm duyệt nội dung địa điểm và trải nghiệm do người dùng/guide đăng tải.

- Sử dụng cơ chế check-in/check-out điện tử cho phép người tham gia xác nhận trạng thái tham gia và kết thúc thông qua hệ thống.

- VV…

  - Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v...

Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với người dùng vãng lai, có thể:

- Đăng ký

- Chatbot

- Tìm kiếm.

- Lọc.

- Xem Các địa điểm, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập

- Tìm kiếm

- Lọc

- Xem Các địa điểm, đánh giá, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

- Đăng ký làm đối tác

- Bình luận đánh giá bài viết

- Tạo group người dùng

- Quản lý tài khoản

- Tham gia group

- Thuê đối tác

- GroupChat

- Thanh toán

- Hóa đơn

- Checkin-Checkout

- Báo cáo sự cố

- Thông báo

- Lịch sử chuyến đi

- Đối với Đối tác, có thể:

- Tổng quan đối tác

- Chỉnh sửa hồ sơ

- Nhận/từ chối yêu cầu thuê, lời mời vào nhóm

- Đăng tải các địa điểm mới

- Đối với Người quản lý hệ thống, có thể:

- Đăng tải các địa điểm mới

- Duyệt/Từ chối hồ sơ đăng ký làm đối tác

- Quản lý danh sách đối tác

- Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác

- Quản lý hệ thống thông báo

- Thống kê dữ liệu hệ thống

- Xử lý báo cáo, sự cố người dùng

- Quản lý địa điểm

- Quản lý Checkin-Checkout

  - Giả định và ràng buộc

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MongoDB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ:Html, CSS, Javascript, ReactJS, NodeJS, Socket.io, MongoDB.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Võ Quốc Thạnh | 0382130809 | vqthanh1999@gmail.com | Scrum Master |
| Mai Lê Tuấn Kiệt | 0934920019 | mailetuankiet2004@gmail.com | Product Owner |
| Nguyễn Văn Tiến | 0395871542 | datdat2402@gmail.com | Member |
| Trần Thế Đức | 0919298220 | Trantheduc1209@gmail.com | Member |
| Phan Đức Kiên | 0706019288 | kienphan141103@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Trịnh Sử Trường Thi |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Võ Quốc Thạnh |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Mai Lê Tuấn Kiệt |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng bá và khám phá các địa điểm du lịch tại miền Trung Việt Nam. Website được phát triển trên framework ReactJs.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4 ngày | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 17/03/2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 07/05/2026 | 07/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 08/05/2026 | 09/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 18 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 15 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 3 | Thạnh Kiệt Tiến |
| 2 | Bắt đầu | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 3 | Đức, Kiệt, Tiến |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 3 | Đức, Kiệt, Tiến |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 4 | Đức, Kiệt |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 6 | Đức, Kiệt |
| 2.7 | Review tài liệu | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 17/03/2026 | 06/05/2026 | 586 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 17/03/2026 | 08/04/2026 | 290 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Đức |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 3 | Kiên, Tiến |
| 3.1.4 | Design User Interface for Sprint 1 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 35 |  |
|  | Đăng ký | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Đăng nhập | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Đăng xuất | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Quên mật khẩu | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xác thực Email | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Tìm kiếm | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Lọc | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xem danh sách địa điểm | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xem danh sách đối tác | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Chatbot AI | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Đăng kí trở thành đối tác | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Bình luận đánh giá bài viết | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Tạo Group | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Quản lý tài khoản | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Tham gia group | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Thuê đối tác đồng hành | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Group chat | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xem danh sách Group đã tham gia | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Thanh toán | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Hoá đơn | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Kiệt |
|  | Checkin-Checkout | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Báo cáo sự cố | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Thông báo | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Lịch sử chuyến đi | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Review of Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 35 |  |
|  | Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên, Tiến |
|  | Đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên, Tiến |
|  | Đăng xuất | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên, Tiến |
|  | Quên mật khẩu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên, Tiến |
|  | Xác thực Email | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tìm kiếm | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Lọc | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem danh sách địa điểm | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem danh sách đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Chatbot AI | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Đăng kí trở thành đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Bình luận đánh giá bài viết | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tạo Group | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Kiên |
|  | Quản lý tài khoản | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Tham gia group | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thuê đối tác đồng hành | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Group chat | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem danh sách Group đã tham gia | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thanh toán | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Hoá đơn | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Checkin-Checkout | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Báo cáo sự cố | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thông báo | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Lịch sử chuyến đi | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Tiến |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.6 | Coding | 25/03/2026 | 02/04/2026 | 118 |  |
|  | Code front-end Đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức, Thạnh |
|  | Code front-end Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức, Thạnh |
|  | Code front-end Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Code front-end Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code front-end Xác thực Email | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code front-end Tìm kiếm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Code front-end Lọc | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Code front-end Xem danh sách địa điểm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Code front-end Xem danh sách đối tác | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Code front-end Chatbot AI | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code front-end Đăng kí trở thành đối tác | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Đức, Thạnh |
|  | Code front-end Bình luận đánh giá bài viết | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code front-end Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Đức, Thạnh |
|  | Code front-end Tạo Group | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 3 | Đức |
|  | Code front-end Quản lý tài khoản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Đức, Thạnh |
|  | Code front-end Tham gia group | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Đức, Kiệt |
|  | Code front-end Thuê đối tác đồng hành | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Code front-end Group chat | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Đức, Kiệt |
|  | Code front-end Xem danh sách Group đã tham gia | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Kiệt |
|  | Code front-end Thanh toán | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code front-end Hoá đơn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Kiệt |
|  | Code front-end Checkin-Checkout | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Kiệt, Đức |
|  | Code front-end Báo cáo sự cố | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Code front-end Thông báo | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Code front-end Lịch sử chuyến đi | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Đức |
|  | Code back-end Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Đăng xuất | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code back-end Quên mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Xác thực Email | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Tìm kiếm | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code back-end Lọc | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Code back-end Xem danh sách địa điểm | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Xem danh sách đối tác | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Chatbot AI | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Thạnh |
|  | Code back-end Đăng kí trở thành đối tác | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Thạnh |
|  | Code back-end Bình luận đánh giá bài viết | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Thạnh |
|  | Code back-end Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Code back-end Tạo Group | 31/042026 | 31/042026 | 3 | Kiệt |
|  | Code back-end Quản lý tài khoản | 31/042026 | 31/042026 | 4 | Thạnh |
|  | Code back-end Tham gia group | 31/042026 | 31/042026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Thuê đối tác đồng hành | 31/042026 | 31/042026 | 5 | Thạnh |
|  | Code back-end Group chat | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Code back-end Xem danh sách Group đã tham gia | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Thạnh |
|  | Code back-end Hoá đơn | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Code back-end Checkin-Checkout | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Kiệt |
|  | Code back-end Báo cáo sự cố | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Code back-end Thông báo | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Lịch sử chuyến đi | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Integrate Code | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 6 | Đức, Kiệt, Thạnh |
| 3.1.7 | Testing | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 25 |  |
|  | Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xác thực Email | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tìm kiếm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Lọc | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem danh sách địa điểm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem danh sách đối tác | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Chatbot AI | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Đăng kí trở thành đối tác | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Bình luận đánh giá bài viết | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tạo Group | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Quản lý tài khoản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Tham gia group | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thuê đối tác đồng hành | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Group chat | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem danh sách Group đã tham gia | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Thanh toán | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Hoá đơn | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Checkin-Checkout | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Báo cáo sự cố | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | 1 |
|  | Thông báo | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | 2 |
|  | Lịch sử chuyến đi | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | 3 |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 25 |  |
|  | Đăng ký | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Đăng nhập | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Đăng xuất | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Quên mật khẩu | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xác thực Email | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Tìm kiếm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Lọc | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem danh sách địa điểm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem danh sách đối tác | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Chatbot AI | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Đăng kí trở thành đối tác | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Bình luận đánh giá bài viết | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Tạo Group | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Quản lý tài khoản | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Tham gia group | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Thuê đối tác đồng hành | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Group chat | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem danh sách Group đã tham gia | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Thanh toán | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Hoá đơn | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Checkin-Checkout | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Báo cáo sự cố | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Thông báo | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Lịch sử chuyến đi | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 25 |  |
|  | Đăng ký | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Đăng nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Đăng xuất | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quên mật khẩu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xác thực Email | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Tìm kiếm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Lọc | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem danh sách địa điểm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem danh sách đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Chatbot AI | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Đăng kí trở thành đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Bình luận đánh giá bài viết | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Tạo Group | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý tài khoản | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tham gia group | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thuê đối tác đồng hành | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Group chat | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Xem danh sách Group đã tham gia | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thanh toán | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Hoá đơn | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Checkin-Checkout | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Báo cáo sự cố | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Thông báo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Lịch sử chuyến đi | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Kiê |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 09/04/2026 | 21/04/2026 | 190 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đức |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Tiến |
| 3.2.4 | Design User Interface for Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2024 | 32 |  |
|  | Thống kê dữ liệu hệ thống | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Chi tiết phản hồi báo cáo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Thạnh |
|  | Quản lý thông báo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Quản lý địa điểm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Chỉnh sửa địa điểm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Xem chi tiết CV | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Quản lý Chekin-Checkout | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 18 |  |
|  | Thống kê dữ liệu hệ thống | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Chi tiết phản hồi báo cáo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý địa điểm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Chỉnh sửa địa điểm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Xem chi tiết CV | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiến |
|  | Quản lý Chekin-Checkout | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Tiế |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 12/04/2024 | 18/04/2026 | 70 |  |
|  | Code front-end Thống kê dữ liệu hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Xem chi tiết danh sách tài khoản | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Kiên |
|  | Code front-end Chi tiết hồ sơ đề xuất | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Chi tiết phản hồi báo cáo | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Kiên |
|  | Code front-end Quản lý thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Kiên |
|  | Code front-end Quản lý địa điểm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Chỉnh sửa địa điểm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Xem chi tiết CV | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code front-end Quản lý Chekin-Checkout | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Kiên |
|  | Code back-end Thống kê dữ liệu hệ thống | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Code back-end Xem chi tiết danh sách tài khoản | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Chi tiết hồ sơ đề xuất | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Code back-end Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Chi tiết phản hồi báo cáo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Quản lý thông báo | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Quản lý địa điểm | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Chỉnh sửa địa điểm | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Code back-end Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Xem chi tiết CV | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Quản lý Chekin-Checkout | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Kiệt |
|  | Integrate code | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 13 |  |
|  | Thống kê dữ liệu hệ thống | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Duyệt/Từ chối địa điểm của đói tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Chi tiết phản hồi báo cáo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Quản lý thông báo | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý địa điểm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Chỉnh sửa địa điểm | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Xem chi tiết CV | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
|  | Quản lý Chekin-Checkout | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Tiến, Đức |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 18 |  |
|  | Thống kê dữ liệu hệ thống | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Duyệt/Từ chối địa điểm của đói tác | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Chi tiết phản hồi báo cáo | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Quản lý thông báo | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Quản lý địa điểm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Chỉnh sửa địa điểm | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Xem chi tiết CV | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Quản lý Chekin-Checkout | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 13 |  |
|  | Thống kê dữ liệu hệ thống | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Duyệt/Từ chối địa điểm của đói tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Chi tiết phản hồi báo cáo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý thông báo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý địa điểm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Chỉnh sửa địa điểm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Xem chi tiết CV | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý Chekin-Checkout | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đức |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 22/04/2026 | 06/05/2026 | 106 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Đức |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Kiên |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 11 |  |
|  | Tổng quan đối tác | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Chỉnh sửa hồ sơ | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Đăng tải các địa điểm mới | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Nhóm chat (Đối tác) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thạnh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 11 |  |
|  | Tổng quan đối tác | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Chỉnh sửa hồ sơ | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Đăng tải các địa điểm mới | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Nhóm chat (Đối tác) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Kiên |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 25/04/2024 | 02/05/2026 | 35 |  |
|  | Code front-end Tổng quan đối tác | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Tiến |
|  | Code front-end Chỉnh sửa hồ sơ | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Tiến |
|  | Code front-end Đăng tải các địa điểm mới | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Tiến |
|  | Code front-end Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Tiến |
|  | Code front-end Tạo nhóm mới (Đối tác) | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Tiến |
|  | Code front-end Nhóm chat (Đối tác) | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Tiến |
|  | Code back-end Tổng quan đối tác | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Sửa hồ sơ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3 | Thạnh |
|  | Code back-end Đăng tải các địa điểm mới | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Thạnh |
|  | Code back-end Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Tạo nhóm mới (Đối tác) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Code back-end Nhóm chat (Đối tác) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Kiệt |
|  | Integrate code | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 9 | Kiệt, Thạnh, Tiến |
| 3.3.7 | Testing | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 6 |  |
|  | Tổng quan đối tác | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên, Đức |
|  | Chỉnh sửa hồ sơ | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên, Đức |
|  | Đăng tải các địa điểm mới | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên, Đức |
|  | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên, Đức |
|  | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Nhóm chat (Đối tác) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Kiên |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 10 |  |
|  | Tổng quan đối tác | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Chỉnh sửa hồ sơ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Đăng tải các địa điểm mới | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Thạnh Kiệt |
|  | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
|  | Nhóm chat (Đối tác) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Thạnh Kiệt |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 |  |
|  | Tổng quan đối tác | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Chỉnh sửa hồ sơ | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đức |
|  | Đăng tải các địa điểm mới | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đức |
|  | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
|  | Nhóm chat (Đối tác) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Đức |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 705(HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Võ Quốc Thạnh | Scrum Master | 30.000 |
| Mai Lê Tuấn Kiệt | Product Owner | 30.000 |
| Nguyễn Văn Tiến | Team Member | 30.000 |
| Trần Thế Đức | Team Member | 30.000 |
| Phan Đức Kiên | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên) * tổng thời gian làm việc) * Chi phí 1 giờ = (705) * 30.000 = 21.150.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 2.115.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp = 2.115.000VND

- Chi phí khác:1.000.000VND

- Tổng = 26.380.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 61 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Html, Css, Javascript.

- Cơ sở dữ liệu: MonggoDB.

- Công nghệ tích hợp: Socket.IO cho chat real-time, API thanh toán trực tuyến, AI Moderation API cho AI kiểm duyệt, GPS cho checkin-checkout điện tử, JWT cho xác thực độ tin cậy

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MongoDB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ:Html, CSS, Javascript, ReactJS, NodeJS, Socket.io, MongoDB.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

ProjectProposal.docx