## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Đã thực hiện (Executed) | Passed | 233
| Failed | 75
| Tổng các test case đã thực hiện | 308
Đã lên kế hoạch (Planned) | Pending | 0
| Inprogress | 75
| Blocked | 0
Total test Planned
Sub Total (Planned+Executed) |  | 308
STT | Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Failed | Priority | Remark
1 | Đăng nhập | Đăng nhập | 100% | 100% | 0 | High
2 | Đăng ký | Đăng ký | 100% | 100% | 0 | High
3 | Đăng xuất | Đăng xuất | 100% | 100% | 0 | Low
4 | Quên mật khẩu | Quên mật khẩu | 100% | 88% | 1 | High
5 | Xác thực Email | Xác thực Email | 100% | 88% | 1 | High
6 | Tìm kiếm | Tìm kiếm | 100% | 86% | 1 | Low
7 | Lọc | Lọc | 100% | 100% | 0 | Low
8 | Xem danh sách địa điểm | Xem danh sách địa điểm | 100% | 100% | 0 | Low
9 | Xem danh sách đối tác | Xem danh sách đối tác | 100% | 100% | 0 | Low
10 | Chatbot AI | Chatbot AI | 0% | 0% | 0 | High | Chưa có
11 | Đăng kí trở thành đối tác | Đăng kí trở thành đối tác | 100% | 86% | 3 | Low
12 | Bình luận đánh giá bài viết | Bình luận đánh giá bài viết | 100% | 93% | 1 | Low
13 | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | Xem chi tiết địa điểm, đối tác | 100% | 93% | 1 | Low
14 | Tạo Group | Tạo Group | 100% | 78% | 4 | Medium
15 | Quản lý tài khoản | Quản lý tài khoản | 100% | 95% | 1 | Low
16 | Tham gia nhóm | Tham gia nhóm | 100% | 67% | 5 | High
17 | Thuê đối tác | Thuê đối tác | 100% | 89% | 1 | Medium
18 | Group chat | Group chat | 100% | 52% | 14 | High
19 | Xem danh sách group đã tham gia | Xem danh sách group đã tham gia | 100% | 100% | 0 | Low
20 | Thanh toán | Thanh toán | 100% | 84% | 3 | Low
21 | Hóa đơn | Hóa đơn | 100% | 29% | 10 | High
22 | Check-in Check-out | Check-in Check-out | 100% | 0% | 10 | High
23 | Báo cáo sự cố | Báo cáo sự cố | 100% | 47% | 9 | High
24 | Thông báo | Thông báo | 100% | 44% | 5 | Medium
25 | Lịch sử chuyến đi | Lịch sử chuyến đi | 100% | 58% | 5 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 75
| Closed | 0
| Responding | 0
High
Medium
Low

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 110
| Failed | 61
| Total test Executed | 171
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 61
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 171
STT | Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Failed | Priority | Remark
1 | Thống kê dữ liệu hệ thống | Thống kê dữ liệu hệ thống | 100% | 62% | 4 | Medium
2 | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | Quản lý tài khoản người dùng/đối tác | 100% | 71% | 4 | Medium
3 | Xem chi tiết danh sách tài khoản | Xem chi tiết danh sách tài khoản | 0% | 0% | 0 | High | Chưa có
4 | Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác | 100% | 62% | 6 | High
5 | Chi tiết hồ sơ đề xuất | Chi tiết hồ sơ đề xuất | 100% | 80% | 2 | Medium
6 | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | Xử lý báo cáo sự cố người dùng | 100% | 62% | 6 | High
7 | Chi tiết phản hồi báo cáo | Chi tiết phản hồi báo cáo | 0% | 0% | 3 | High | Chưa có
8 | Quản lý thông báo | Quản lý thông báo | 100% | 77% | 3 | Medium
9 | Quản lý địa điểm | Quản lý địa điểm | 100% | 77% | 5 | High
10 | Chỉnh sửa địa điểm | Chỉnh sửa địa điểm | 100% | 48% | 17 | High
11 | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | Phê duyệt hồ sơ đăng ký đối tác | 100% | 50% | 9 | High
12 | Xem chi tiết CV | Xem chi tiết CV | 100% | 62% | 5 | Medium
13 | Quản lý Check-in Check-out | Quản lý Check-in Check-out | 0% | 0% | 0 | High | Chưa có
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 61
| Closed | 0
| Responding | 0

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Đã thực hiện | Passed | 53
| Failed | 18
| Tổng các test case đã thực hiện | 71
Lên kế hoạch | Pending | 0
| Inprogress | 18
| Blocked | 0
Total test Planned
Sub Total (Planned+Executed) |  | 71
STT | Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Failed | Priority | Remark
1 | Tổng quan đối tác | Tổng quan đối tác | 100% | 62% | 3 | Medium
2 | Chỉnh sửa hồ sơ | Chỉnh sửa hồ sơ | 100% | 88% | 2 | Medium
3 | Đăng tải các địa điểm mới | Đăng tải các địa điểm mới | 100% | 82% | 3 | Medium
4 | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | Nhận/Từ chối yêu cầu thuê, lời mời nhóm | 100% | 64% | 3 | Medium
5 | Tạo nhóm mới (Đối tác) | Tạo nhóm mới (Đối tác) | 100% | 61% | 7 | High
5 | Nhóm chat (Đối tác) | Nhóm chat (Đối tác) | 0% | 0% | 0 | High | Chưa có
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 18
| Closed | 0
| Responding | 0