ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN TRUNG TÍCH HỢP AI VÀ CHECK-IN/CHECK-OUT ĐIỆN TỬ

(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên:

Võ Quốc Thạnh              - 28213500249

Nguyễn Văn Tiến	- 27211253913

Mai Lê Tuấn Kiệt	- 28211103133

Phan Đức Kiên	- 27212137397

Trần Thế Đức	- 28211153393

Đà Nẵng, 03 – 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BACKPACKING |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Website mạng xã hội du lịch khám phá miền Trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 09/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhstruongthi@dtu.edu.vn Phone: 0905723278 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhstruongthi@dtu.edu.vn Tel: 0905723278 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Quốc Thạnh | vqthanh1999@gmail.com | 0382130809 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Tiến | datdat2402@gmail.com | 0395871542 |
|  | Trần Thế Đức | Trantheduc1209@gmail.com | 0919298220 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | mailetuankiet2004@gmail.com | 0934920019 |
|  | Phan Đức Kiên | kienphan141103@gmail.com | 0706019288 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền Trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Người thực hiện | Võ Quốc Thạnh Mai Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức |  |  |
| Ngày | 06/03/2026 | Tên Tệp: | 1.Product Proposal |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Quốc Thạnh Mai Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Tiến | 06/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Võ Quốc Thạnh Mai Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức | 06/03/2026 | Bổ sung chức năng |
| 1.2 | Võ Quốc Thạnh Mai Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Tiến Trần Thế Đức | 06/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Quốc Thạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Tiến | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Lê Tuấn Kiệt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Thế Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đức Kiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Phạm vi	6

1.3.	Tham khảo	6

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

2.1.	Lý do chọn đề tài	7

2.2.	Định nghĩa dự án	7

2.3.	Giải pháp đề xuất	9

2.3.1.	Mục tiêu dự án	10

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	11

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	13

2.3.4.	Mô tả	15

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	16

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	18

3.1.	Định nghĩa Scrum	18

3.1.1.	Mô tả Scrum	18

3.1.2. The artifacts	19

3.1.3. Process (Quá trình)	19

3.2.	Kế hoạch tổng thể	20

3.3.	Quản lý tổ chức	20

3.3.1.	Nguồn nhân lực	20

3.3.2.	Phi nhân lực	22

3.3.3.	Phương pháp giao tiếp	23

3.4.	Lịch trình	23

3.4.1.	Từng giai đoạn	23

3.4.2.	Cột mốc quan trọng	24

3.5.	Rủi ro và quản lý rủi ro	25

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | React, Node.Js | https://react.dev/, https://nodejs.org/en/download |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, du lịch khám phá và trekking tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ và cộng đồng yêu thích trải nghiệm thiên nhiên, chinh phục địa hình khó. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất nhiều địa điểm hùng vĩ những chưa được khai thác đi đôi với việc ở các nơi vùng sâu vùng xa thì sẽ không ai biết tới ngoài dân địa phương. Hiện nay các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các chuyến đi chủ yếu diễn ra rời rạc trên các nền tảng mạng xã hội chung như Facebook, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, kết nối nhóm phù hợp và đảm bảo an toàn khi tham gia các chuyến đi.

Bên cạnh đó, nhiều hướng dẫn viên địa phương và người có kinh nghiệm trekking chưa có một nền tảng chuyên biệt để tiếp cận cộng đồng, quảng bá dịch vụ và tổ chức tour một cách bài bản. Việc thiếu một hệ thống kết nối chuyên sâu khiến hoạt động du lịch khám phá tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa khai thác hết tiềm năng phát triển.

Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài “ Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền Trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử ” được lựa chọn nhằm phát triển một nền tảng trực tuyến chuyên biệt, hỗ trợ người dùng chia sẻ kinh nghiệm, tạo nhóm, tổ chức chuyến đi, kết nối với hướng dẫn viên và giao tiếp thời gian thực. Hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch khám phá Việt Nam một cách hiện đại và an toàn hơn.

## Định nghĩa dự án

Dự án “Thiết kế và phát triển website mạng xã hội du lịch khám phá miền Trung tích hợp AI và check-in/check-out điện tử” là một hệ thống ứng dụng web được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến chuyên biệt phục vụ việc quảng bá các địa điểm du lịch khám phá tại khu vực miền Trung Việt Nam, đồng thời kết nối cộng đồng người dùng yêu thích trekking và trải nghiệm thiên nhiên. Hệ thống cũng hướng đến việc tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương thông qua vai trò hướng dẫn viên du lịch cung cấp dịch vụ.

Hệ thống cho phép quản lý và giới thiệu các địa điểm du lịch theo từng tỉnh, thành phố. Nội dung địa điểm có thể được đăng tải bởi quản trị viên, hướng dẫn viên. Tuy nhiên, đối với các địa điểm do đối tác hoặc hướng dẫn viên đề xuất, hệ thống yêu cầu phải trải qua quá trình kiểm duyệt và phê duyệt từ quản trị viên trước khi được công khai, nhằm đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và chất lượng nội dung. Người dùng thông thường không được đăng bài tự do mà chỉ có thể tương tác tại các địa điểm thông qua việc chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm cá nhân, bình luận và đánh giá.

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp cơ chế kiểm duyệt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các bình luận, đánh giá hoặc hình ảnh do người dùng đăng tải sẽ được hệ thống tự động phân tích nhằm phát hiện nội dung khiếm nhã, thô tục hoặc vi phạm điều khoản sử dụng. Trong trường hợp phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hệ thống có thể tự động khóa (ban) tài khoản vĩnh viễn nhằm đảm bảo môi trường cộng đồng lành mạnh và an toàn.

Ngoài chức năng chia sẻ và quảng bá, hệ thống cung cấp tính năng tạo và quản lý nhóm du lịch (group), cho phép người dùng tổ chức các chuyến đi. Trước khi tạo nhóm, người dùng bắt buộc phải đồng ý với các điều khoản và quy định do hệ thống đề ra nhằm đảm bảo trách nhiệm và an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động. Các thành viên trong nhóm có thể giao tiếp với nhau thông qua chức năng nhắn tin thời gian thực được triển khai bằng công nghệ Socket.io :

+ Hướng dẫn viên : người dùng đăng ký phải cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh mặt trước và mặt sau của CCCD, chụp ảnh selfie. Thông tin này sẽ được gửi đến quản trị viên để xét duyệt trước khi cấp quyền hoạt động.

+ Người tạo nhóm : bắt buộc xác thực danh tính và đồng ý với điều khoản hệ thống trước khi tạo chuyến đi.

+ Thành viên tham gia nhóm: yêu cầu xác thực cơ bản thông qua điều khoản của hệ thống.

+ Quản trị viên (Admin): chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, phê duyệt địa điểm, xét duyệt hướng dẫn viên và quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Đặc biệt, hệ thống tích hợp chức năng check-in/check-out điện tử theo thời gian thực, trong đó nút check-in chỉ được kích hoạt khi đến thời điểm bắt đầu chuyến đi. Khi người dùng thực hiện check-in, hệ thống sẽ tự động sinh mã xác nhận riêng cho từng cá nhân nhằm ghi nhận trạng thái tham gia. Tương tự, chức năng check-out được thực hiện khi kết thúc hành trình, giúp quản lý chính xác thành viên và nâng cao mức độ an toàn cho chuyến đi.chỉnh.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin, gợi ý địa điểm phù hợp và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Về mặt công nghệ, hệ thống được phát triển với ReactJS cho phía giao diện người dùng, Node.js kết hợp Express cho phía máy chủ, MongoDB để quản lý dữ liệu và Socket.io để triển khai chức năng giao tiếp thời gian thực. Dự án tập trung vào việc xây dựng một nền tảng kết nối, quảng bá và tổ chức hoạt động du lịch khám phá một cách an toàn, hiệu quả và có kiểm soát, không bao gồm chức năng thanh toán thương mại hoàn chỉnh.

## Giải pháp đề xuất

Để giải quyết các vấn đề trong việc kết nối cộng đồng du lịch khám phá và quản lý hoạt động trekking tại khu vực miền Trung, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống nền tảng web chuyên biệt với các chức năng được thiết kế theo từng nhóm người dùng như sau :

- Khách vãng lai (Guest): Xem danh sách tỉnh/thành phố và các địa điểm du lịch khám phá tương ứng, xem thông tin chi tiết địa điểm, nội dung giới thiệu và các trải nghiệm công khai, tìm kiếm và lọc địa điểm theo các tiêu chí như tỉnh/thành, độ khó, loại hình (trekking, leo núi, cắm trại,…), xem danh sách hướng dẫn viên và thông tin liên quan, thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập để sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.

- Người dùng (User): Đăng ký/đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, tương tác tại các địa điểm thông qua việc chia sẻ hình ảnh, nội dung trải nghiệm và thể hiện mức độ yêu thích, tham gia các nhóm du lịch và giao tiếp với các thành viên khác thông qua hệ thống nhắn tin thời gian thực (Socket.io), thực hiện xác thực cơ bản để tăng độ tin cậy khi tham gia các hoạt động, tạo nhóm du lịch khi đã hoàn thành xác thực yêu cầu từ hệ thống, thực hiện check-in/check-out điện tử theo thời gian của chuyến đi, trong đó hệ thống tự động sinh mã xác nhận riêng cho từng người dùng.

- Đối tác/Hướng dẫn viên : Phải xác thực danh tính bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh mặt trước và mặt sau của CCCD, chụp ảnh selfie trước khi trở thành đối tác,  đăng tải hoặc đề xuất địa điểm du lịch (nội dung phải được Admin kiểm duyệt trước khi hiển thị), tổ chức hoặc tham gia các nhóm du lịch liên quan đến địa điểm phụ trách, tương tác và trao đổi với các thành viên trong nhóm.

- Quản trị viên (Admin): Có toàn quyền Quản lý người dùng, hướng dẫn viên, đối tác và phân quyền truy cập, Kiểm duyệt và phê duyệt nội dung địa điểm do đối tác đề xuất, Xét duyệt tài khoản hướng dẫn viên sau khi hoàn tất eKYC, Quản lý và phê duyệt các nhóm du lịch có quy mô lớn hoặc tính chất đặc biệt, Theo dõi, xử lý các nội dung vi phạm, Thống kê và báo cáo hệ thống (địa điểm nổi bật, mức độ tương tác, số lượng nhóm,…).

- Công nghệ thực hiện: ReactJS, NodeJS, MongoDB,Socket.io, JWT, AI Moderation API, GPS, email verification, Xác thực nâng cao (eKYC)

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

xây dựng một hệ thống nền tảng web chuyên biệt nhằm quảng bá các địa điểm du lịch khám phá tại khu vực miền Trung Việt Nam, đồng thời kết nối cộng đồng người dùng yêu thích trekking và trải nghiệm thiên nhiên. Hệ thống hướng đến việc cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn, tiện lợi và có tổ chức cho việc chia sẻ thông tin và tổ chức các chuyến đi:

- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và quản lý thông tin tài khoản người dùng, đảm bảo tính bảo mật và tiện lợi trong quá trình sử dụng.Áp dụng cơ chế xác thực nhiều cấp.

- Áp dụng cơ chế xác thực email nhằm nâng cao độ tin cậy của người dùng trong hệ thống.

- Phát triển hệ thống quản lý và quảng bá địa điểm du lịch theo từng tỉnh/thành phố tại miền Trung Việt Nam, trong đó nội dung được đăng tải bởi Quản trị viên và Hướng dẫn viên phải trải qua quá trình kiểm duyệt trước khi công khai.

- Xây dựng cơ chế tương tác tại từng địa điểm, cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh, nội dung trải nghiệm, bình luận và thể hiện mức độ yêu thích.

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động kiểm duyệt nội dung (bình luận, hình ảnh, trải nghiệm), phát hiện các nội dung vi phạm như ngôn từ khiếm nhã hoặc hình ảnh không phù hợp, từ đó xử lý và đảm bảo môi trường cộng đồng lành mạnh.

- Phát triển hệ thống tạo và quản lý nhóm du lịch (group), cho phép người dùng tổ chức và tham gia các chuyến đi, đồng thời hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên thông qua chức năng nhắn tin thời gian thực (real-time chat) sử dụng công nghệ Socket.io.

- Tích hợp cơ chế check-in/check-out điện tử theo thời gian, trong đó người dùng chỉ có thể thực hiện check-in khi đến thời điểm bắt đầu chuyến đi, và hệ thống sẽ tự động sinh mã xác nhận riêng cho từng cá nhân nhằm ghi nhận trạng thái tham gia.

- Đảm bảo người dùng phải đồng ý với các điều khoản sử dụng trước khi tạo nhóm, nhằm nâng cao trách nhiệm và hạn chế các rủi ro trong quá trình tổ chức hoạt động thực tế.

### Hoạt động của ứng dụng

Hệ thống có 4 tác nhân:Người dùng vãng lai, Người dùng(user), Người quản lý hệ thống(Admin), đối tác(Hướng dẫn viên)

- Đối với Người dùng vãng lai:(1) Khi Người dùng vãng lai gửi yêu cầu đến hệ thống (xem danh sách địa điểm theo tỉnh/thành, xem chi tiết địa điểm, tìm kiếm/lọc địa điểm, xem danh sách các hướng dẫn viên) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và hiển thị thông tin tương ứng (5).

- Đối với Người dùng:(1) Khi người dùng nhập yêu cầu đến hệ thống (tym địa điểm; chia sẻ trải nghiệm tại địa điểm bằng hình ảnh/nội dung; tạo group gắn với địa điểm; tham gia group; chat trong group; yêu cầu thuê hướng dẫn viên cho một địa điểm;check-in/check-out theo lịch; đăng ký làm đối tác), hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện tương ứng và phản hồi (2) kết quả cho người dùng.

+ Đối với thuê hướng dẫn viên: hệ thống hiển thị danh sách đối tác phù hợp với địa điểm và giá thuê do đối tác thiết lập, cho phép người dùng gửi yêu cầu thuê và bắt đầu trao đổi.

+ Đối với tạo group/tham gia group: hệ thống kiểm tra trạng thái xác minh danh tính nâng cao. Nếu chưa xác minh, hệ thống yêu cầu xác minh; nếu hợp lệ, hệ thống cho phép tạo group hoặc tham gia group.

+ Đối với đăng ký làm đối tác : Người dùng sẽ đăng ký ứng tuyển và gửi CV(kèm thông tin cá nhân, cccd, chụp mặt selfie), hệ thống ghi nhận thông tin và tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận trạng thái “chờ duyệt”.(5) Dữ liệu tương tác (tym, trải nghiệm, group, lịch sử chat, yêu cầu thuê đối tác, trạng thái xác minh) được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Đối tác:(1) Khi đối tác nhập yêu cầu đến hệ thống (cập nhật hồ sơ/profile; đăng giới thiệu các địa điểm mới; thiết lập giá thuê theo từng địa điểm; nhận/yêu cầu thuê; tham gia group theo lời mời; trao đổi với người dùng) thì hệ thống sẽ kiểm tra quyền và trạng thái đối tác, sau đó phản hồi (2) kết quả tương ứng.(5) Các dữ liệu liên quan đến profile đối tác, danh sách địa điểm nhận hướng dẫn, bảng giá, yêu cầu thuê và lịch sử trao đổi được lưu trong cơ sở dữ liệu.

- Đối với Người quản lý hệ thống:(3) Khi quản trị viên kiểm tra các yêu cầu trong hệ thống (duyệt CV đăng ký làm đối tác; quản lý/đăng tải địa điểm; xử lý các báo cáo sự cố/vi phạm), hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu theo (5) và trả dữ liệu về giao diện quản trị, từ đó hệ thống phản hồi đến admin.(4) Sau khi admin thực hiện thao tác (phê duyệt/từ chối CV; ẩn/xóa nội dung; khóa tài khoản; xử lý báo cáo), hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý theo (5).

Khách Vãng Lai

(1) Quản lí DV

(1) Gửi yêu cầu

Hướng dẫn viên

(2) Phản hồi

Hệ thống mạng xã hội du lịch khám phá

(2) Kết quả

(1) Tương tác

(4) Cập nhật

Quản Trị Viên

Người Dùng

(2) Phản hồi

(3) Kiểm tra

(5) Lưu dữ liệu

Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Các chức năng cơ bản của hệ thống

Đối với người dùng vãng lai có thể:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Chatbot

- Tìm kiếm.

- Lọc.

- Xem Các địa điểm, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập

- Tìm kiếm

- Lọc

- Xem Các địa điểm, đánh giá, các đối tác(Hướng dẫn viên)...

- Đăng ký làm đối tác

- Bình luận đánh giá bài viết

- Tạo group người dùng

- Quản lý tài khoản

- Tham gia group

- Thuê đối tác

- GroupChat

- Thanh toán

- Hóa đơn

- Checkin-Checkout

- Báo cáo sự cố

- Thông báo

- Lịch sử chuyến đi

Đối với Đối tác, có thể:

- Tổng quan đối tác

- Chỉnh sửa hồ sơ

- Nhận/từ chối yêu cầu thuê, lời mời vào nhóm

- Đăng tải các địa điểm mới

Đối với Người quản lý hệ thống, có thể:

- Đăng tải các địa điểm mới

- Duyệt/Từ chối hồ sơ đăng ký làm đối tác

- Quản lý danh sách đối tác

- Duyệt/Từ chối địa điểm của đối tác

- Quản lý hệ thống thông báo

- Thống kê dữ liệu hệ thống

- Xử lý báo cáo, sự cố người dùng

- Quản lý địa điểm

- Quản lý Checkin-Checkout

### Mô tả

Hệ thống gồm bốn tác nhân chính: Khách vãng lai, Người dùng, Đối tác(Hướng dẫn viên) và Quản trị viên.

- Khách vãng lai:  (1) Khi khách vãng lai nhập yêu cầu đến hệ thống (xem danh sách tỉnh/thành, xem danh sách địa điểm, xem chi tiết địa điểm, tìm kiếm/lọc địa điểm, xem danh sách hướng dẫn viên) thì hệ thống sẽ phản hồi (2) và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo (5) để hiển thị thông tin tương ứng.

- Người dùng: (1) Khi người dùng nhập yêu cầu đến hệ thống (đăng ký/đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, thả tym địa điểm, chia sẻ trải nghiệm bằng hình ảnh/nội dung, tạo group, tham gia group, chat trong group, gửi yêu cầu thuê hướng dẫn viên, check-in/check-out, đăng ký làm đối tác) thì hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện hợp lệ (trạng thái xác thực, quyền truy cập, dữ liệu đầu vào). (2) Sau khi kiểm tra, hệ thống phản hồi kết quả đến người dùng và cập nhật dữ liệu theo (5).

    - Đối với chức năng tạo group: hệ thống kiểm tra trạng thái xác thực người dùng đã tick vào điều khoản hay chưa.

    - Đối với chức năng check-in/check-out: nếu quá thời gian quy định mà chưa check-out, hệ thống tự động tạo cảnh báo và ghi nhận trạng thái nhóm vào dữ liệu

- Đối tác/Hướng dẫn viên: (1) Khi đối tác nhập yêu cầu đến hệ thống (cập nhật hồ sơ, thiết lập giá thuê theo địa điểm, đăng tải hoặc đề xuất địa điểm, nhận/từ chối yêu cầu thuê, tham gia hoặc tổ chức group) thì hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái xác thực nâng cao và quyền của đối tác. (2) Sau khi kiểm tra hợp lệ, hệ thống phản hồi kết quả và lưu dữ liệu liên quan (hồ sơ, bảng giá, yêu cầu thuê, lịch sử trao đổi) theo (5).

- Quản trị viên: Khi quản trị viên kiểm tra các yêu cầu trên hệ thống (duyệt hồ sơ đăng ký đối tác, kiểm duyệt địa điểm, xử lý báo cáo vi phạm, theo dõi cảnh báo check-in/check-out), hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu theo (5) và trả dữ liệu về giao diện quản trị, sau khi quản trị viên thực hiện thao tác (phê duyệt/từ chối, ẩn/xóa nội dung, khóa tài khoản, xử lý cảnh báo), hệ thống cập nhật trạng thái và lưu lịch sử xử lý theo, toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt động của hệ thống (người dùng, địa điểm, group, xác thực, yêu cầu thuê, lịch sử chat, cảnh báo an toàn, báo cáo vi phạm) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý, thống kê và truy vết khi cần thiết

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Html, Css, Javascript.

- Cơ sở dữ liệu: MonggoDB.

- Công nghệ tích hợp: Socket.IO cho chat real-time, API thanh toán trực tuyến, AI Moderation API cho AI kiểm duyệt, GPS cho checkin-checkout điện tử, JWT cho xác thực độ tin cậy, email verification.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MongoDB, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ:Html, CSS, Javascript, ReactJS, NodeJS, Socket.io, MongoDB.

#### Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán. - Các thành viên đều học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác. - Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc thực hiện | Điểm yếu: - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án thực. |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm quản lý các dự án - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong nghiên cứu thuật toán. | Bất lợi - Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 13/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 49 ngày | 17/03/2026 | 06/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 17/03/2026 | 08/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 13 ngày | 09/04/2026 | 21/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 13 ngày | 22/04/2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 07/05/2026 | 07/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 08/05/2026 | 09/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Trịnh Sử Trường Thi |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Văn Tiến Mai Lê Tuấn Kiệt Phan Đức Kiên Trần Thế Đức |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Võ Quốc Thạnh |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | Tối thiểu Core i7,Ram16GB,SSD256GB. | 12/03/2026 |
| 2 | Reactjs | Programing Language | Yes | 1 | React 18 trở l lên, Hỗ trợ Node.js. | 12/03/2026 |
| 3 | MongoDB, VSCode | Tools | Yes | 2 | Phiên bản mới nhất. | 12/03/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 | Chrome/Edge,mạng ổn định. | 12/03/2026 |

### Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.4: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Group chat, zoom |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, zoom |

## Lịch trình

### Từng giai đoạn

Bảng 3.5: Lịch trình thực hiện các spint

| No. | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 12/03/2026 | 4 | 21/03/2026 |  |
| 2 | Phát triển | 22/03/2026 | 49 | 11/05/2026 |  |
|  | Sprint 1 | 17/03/2026 | 23 | 08/04/2026 |  |
|  | Sprint 2 | 09/04/2026 | 13 | 21/04/2026 |  |
|  | Sprint 3 | 22/04/2026 | 13 | 06/05/2026 |  |
| 3 | Đóng gói sản phẩm | 07/05/2026 | 3 | 9/05/2026 |  |

### Cột mốc quan trọng

Bảng 3.6: Các cột mốc quan trọng trong dự án

| No | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy tình Scrum - Mô tả yêu cầu (Requirement) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Architecture - Tạo tài liệu Test Plan |  |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release |  |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm | 9/05/2026 |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 3.7: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Ngắn hạn | Tác động thấp |
| M | Trung bình | Tác động trung bình |
| H | Cao | Tác động cao |
| E | Rất cao | Nguy hiểm |

Bảng 3.8: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cấp nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |